潍 坊 学 院 文 件

潍院政字〔2017〕58号

潍坊学院

关于印发科研项目经费管理办法的通知

各单位、各部门：

《潍坊学院科研项目经费管理办法》已经校长办公会议研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

潍坊学院

2017年7月4日

潍坊学院科研项目经费管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步加强和规范学校科研项目经费管理，明确管理职责，提高经费使用效益，根据上级有关科研项目经费管理规定和财务管理制度，结合学校实际，制定本办法。

第二条  凡以潍坊学院名义申请取得的各类科研项目经费，均为学校收入，须纳入学校财务统一管理、集中核算，任何单位和个人不得截留、挪用。

第三条  科研项目经费分为纵向科研项目经费和横向科研项目经费。纵向科研项目经费是指各级政府部门及学校批准立项的各类科研项目经费；横向科研项目经费是指政府部门、企事业单位、民间组织、国外机构和个人协议委托学校完成的各类科研项目经费。

第二章  职责和权限

第四条  学校实行统一领导、分级管理、责任到人的科研项目经费管理体制。

（一）科研处是学校科研工作的主管职能部门，负责科研项目管理和合同管理，指导、审核项目经费预算，督促项目负责人按照项目立项通知书（任务书）、合同和项目预算开展科研工作，按照相关规定对科研项目的有效性和经费列支科目等进行审核。

（二）财务处负责科研项目经费的财务管理和会计核算，指导、监督项目负责人按照预算合理使用科研项目经费，按照财务管理规定对相关票据、开支金额等进行审核，审查项目决算。

（三）审计处负责科研项目经费的审计，按项目管理要求对科研项目经费使用进行定期、不定期或专项审计。

（四）各二级学院、教辅单位、校内独立机构（以下简称基层单位）是科研活动的基层管理单位，负责为科研项目执行提供条件保障，督促项目按计划执行，监管项目负责人对科研经费的使用，按项目预算对开支事项的必要性、真实性和有效性进行审核。

（五）项目负责人对项目经费的使用负直接责任。项目负责人负责编制科研项目经费预算和决算，严格按照有关政策规定以及主管部门批复的预算，合理安排经费支出，保证科研项目经费专款专用。项目负责人应自觉接受主管部门和学校科研处、财务处监督检查。项目负责人对科研经费的使用及科研经费预算、决算的真实性、有效性和准确性负责。

第五条  学校科研处、财务处、审计处、基层单位和项目负责人应各司其职，各尽其责，紧密配合，加强对科研项目经费的监督检查，共同做好科研项目经费管理工作。

第三章 经费到账管理

第六条  科研项目经费到账后，学校财务部门及时通知科研处和项目负责人，项目负责人按照项目主管部门批复的经费预算或合同约定（横向项目按照本次实际到账经费）填写《潍坊学院科研项目经费预算表》（一式四份），财务处、科研处、基层单位、项目负责人各存一份。财务处按项目建立账户，办理经费立户手续。

第四章 经费使用管理

第七条  科研经费的使用和管理应严格遵守国家及山东省相关规定。纵向科研项目经费按有关项目管理办法执行，横向科研项目经费按科研项目合同执行。科研项目经费的使用严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出。

第八条  科研经费支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的、由项目经费支付的各项费用支出。项目经费分为直接费用和间接费用（纵向科研项目间接费用核定比例按国家及项目主管部门相关规定执行，横向科研项目暂不核定间接费用）。

第九条  直接费用是指在项目研究过程中发生的与之直接相关的费用，具体开支范围包括：

（一）设备费：是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

（二）材料费：是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。

（三）测试化验加工费：是指在项目研究过程中支付给外单位（包括内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。超过1万元（含）的需提供双方协议。

（四）燃料动力费：是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

（五）差旅费/会议费/国际合作与交流费：指在项目研究过程中开展学术研讨、咨询交流、考察调研等活动时发生的会议、交通、食宿等费用，以及项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地开展学术合作与交流的费用。

（六）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

（七）劳务费：指在项目研究过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务费用。

（八）专家咨询费：是指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费标准按国家有关规定执行。

（九）数据采集费：指在项目研究过程中发生的调查、访谈、数据购买、数据分析及相应技术服务购买等支出的费用。

（十）其他费用：项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他必要支出，应当在编制预算时单独列示，单独核定。

纵向科研项目经费的差旅费、会议费、国际合作交流费、劳务费及专家咨询费支出标准严格按照有关项目管理规定执行。学校资助经费不能支出劳务费。

横向科研项目经费的使用和管理严格按科研项目合同执行，不得开支与科研活动无关的消费性开支。横向科研项目可以列支协作费，不超过到账经费（扣除代购仪器设备费）的20%。

横向科研项目劳务费还可用于项目组成员的劳务支出，其中技术服务类项目（包括软件开发类、设计类、规划类、咨询服务类和技术培训类）可以按不超过到账经费（扣除代购仪器设备费和协作费）50%的比例提取，其他项目提取比例不超过30%。

第十条  间接费用是指依托单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要用于补偿依托单位为了项目研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，有关管理费用，以及绩效支出（依托单位为了提高科研工作的绩效安排的相关支出）等。

第十一条  科研经费到账后，学校按经费的5%提取管理费（有间接费用的从间接费用中提取，按照学校和基层单位各50%分配），项目主管部门对管理费提取比例有明确规定的，从其规定。学校资助经费不提取管理费。

间接费用扣除管理费后的80%用于项目组绩效支出，10%用于补偿学校的仪器设备、房屋及水、电、气、暖消耗，10%列入基层单位“科研发展基金”用于扶持基层单位科研工作。

第十二条  科研人员在开展科研活动过程中发生的支出，应与科研任务具有相关性，严禁将无关的支出在科研经费中列支，如支付罚款、违约金、滞纳金、赔偿费、捐款、赞助、投资等；必须取得真实、合法票据进行财务报销，不得使用假发票；必须按照实际开展的科研活动据实支出，不得虚构经济业务或通过非法手段取得票据套取科研项目经费。一经查实，取消当事人3年内一切项目的申报资格，并按有关规定追究当事人的责任；构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。

第十三条  严格外拨经费审核。所有外拨的科研项目经费，按照项目批复部门的文件、合同或双方协议办理。合作（外协）单位是企业的，应提供单位法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关资料；合作（外协）单位是高校、科研院所、社会团体等公益性组织的，应提供单位组织机构代码证等相关资料。项目负责人对合作（外协）业务的真实性、相关性负责，不得借合作之名，将科研项目经费挪作他用，或转入与项目负责人有直接经济利益关系的关联单位，否则一切责任自负。

第十四条  除项目管理办法或项目合同另有规定外，凡使用科研项目经费购置的固定资产，均属于学校的国有资产，须纳入学校资产统一管理。对于合同规定为校外单位代购或加工仪器、设备的，经科研管理部门认定后，可从科研经费中列支，不纳入学校资产统一管理。

第五章  经费决算与结余经费管理

第十五条  项目负责人应当树立预算管理意识，自觉维护科研项目经费预算的严肃性，严格按照批复的预算范围和内容使用经费。项目经费预算一般不予调整,对确有必要调整的，应按照相关项目管理办法规定的程序，及时向项目下达部门（或出资方）提出预算调整申请，财务处按照核批后的预算控制经费开支。

第十六条  科研项目完成后，项目负责人应当按照项目结题的要求，对照预算和开支情况，如实编报经费决算，经基层单位、财务处和审计处审核后，根据有关要求报送和接受验收，完成结题。

第十七条  对纵向科研项目结余经费，有关项目管理办法或项目主管部门有明确规定原渠道收回的，从其规定；无明确规定的，项目结题2年后结余资金仍有剩余的，结余经费全部纳入基层单位“科研发展基金”，属学校配套或资助的经费，学校全部收回。

横向科研项目结余经费作为净收入处理，净收入部分的80%用于项目组绩效支出，10%作为学校管理费，10%纳入基层单位“科研发展基金”。

“科研发展基金”由基层单位管理使用，原则上用于课题组成员的后续科研工作。

第十八条  科研项目中止或撤项后，剩余经费按项目主管部门规定或合同约定处理。没有规定的，学校统一收回，用于科研活动。

第六章  附则

第十九条  为鼓励团队协作，科研项目经费由项目负责人统筹安排使用，科研项目绩效由项目负责人按项目组成员贡献大小发放。

第二十条  本办法由科研处负责解释。

第二十一条  本办法自印发之日起施行。此前规定与本办法不一致的，以本办法为准。

潍坊学院办公室                          2017年7月14日印发